**ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛОМИНЦЕВСКОЕ**

**ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМИНЦЕВСКОЕ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 16.01.2020 года № 6**

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ломинцевское Щекинского района от 10.11.2017 № 136 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» муниципального образования Ломинцевское Щекинского района»**

В целях вовлечения населения в процессы местного самоуправления, повышения качества жизни населения и создания благоприятных условий проживания граждан, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», на основании Устава муниципального образования Ломинцевское Щекинского района, администрация муниципального образования Ломинцевское Щекинского района **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. В постановление муниципального образования Ломинцевское Щекинского района от 10.11.2017 № 136 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» муниципального образования Ломинцевское Щекинского района» внести следующие изменения:

1.1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования Ломинцевское Щекинского района от 10.11.2017 № 136 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» муниципального образования Ломинцевское Щекинского района», изложив его в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Утвердить нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ (приложение № 2).

1.3. Утвердить визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение № 3).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации муниципального образования Ломинцевское Щекинского района по адресу: Тульская область, Щекинский район, п. Ломинцевский, ул. Центральная, д. 19 и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломинцевское Щекинского района.

3.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Ломинцевское Щекинского района И.В. Миронов**

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Ломинцевское Щекинского района

от 16.01.2020 года № 6

**Паспорт муниципальной подпрограммы**

**«Формирование современной городской среды**

**в муниципальном образовании Ломинцевское Щекинского района**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация МО Ломинцевское Щекинского района |
| Цель подпрограммы  | повышение качества и комфорта городской среды. |
| Задачи подпрограммы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий в муниципальном образовании Ломинцевское; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования в муниципальном образовании Ломинцевское; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы:  | 1 мероприятие: благоустройство дворовых территорий;2 мероприятие: благоустройство территорий общего пользования. |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2018-2024 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы  | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2010,0 тыс. руб.в том числе по годам:2018 год – 1470,0 тыс. руб.2019 год – 100,0 тыс. руб.2020 год - 100,0 тыс. руб.2021 год – 170,0 тыс. руб.2022 год - 170,0 тыс. руб.2023 год - \_\_\_\_\_ тыс. руб.2024 год - \_\_\_\_\_ тыс. руб.Источник финансирования: бюджет муниципального образования Ломинцевское Щекинского района составляет 2010,0 тыс. руб.в том числе по годам:2018 год – 1470,0 тыс. руб.2019 год – 100,0 тыс. руб.2020 год - 100,0 тыс. руб.2021 год – 170,0 тыс. руб.2022 год - 170,0 тыс. руб. 2023 год - \_\_\_\_\_ тыс. руб.2024 год - \_\_\_\_\_ тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями - 10 ед.; 2. Количество благоустроенных дворовых территорий – 10 ед.; 23. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий – 9,5 тыс.кв.м.;  |

**Общая характеристика сферы реализации программы**

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

В рамках подпрограммы планируется реализовать мероприятия, направленные на развитие современной городской среды на территории муниципального образования Ломинцевское, в том числе выполнить работы по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на территории муниципального образования Ломинцевское находятся 136 многоквартирных домов.

Планомерная работа по благоустройству дворовых территорий в пос. Ломинцевский началась в 2012 году.

В настоящее время комплекс работ по благоустройству частично или полностью выполнен на 12 дворовых территориях, что составляет 12% от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов. Общая площадь благоустроенных дворовых территорий составляет 1000 кв.м.

Доля населения (охват), проживающего в жилом фонде с благоустроенными территориями от общей численности составляет 26 %

Количество и площадь площадок, *специально оборудованных* для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) – 1 единиц с площадью 5 тыс. кв. м

Доля населения, имеющего *удобный пешеходный доступ* площадками, специально оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации - 6022 %. Под удобным пешеходным доступом по смыслу настоящих Методических рекомендаций понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.

Общее количество общественных территорий муниципального образования составляет 1 единиц.

Доля и площадь *благоустроенных* *общественных* территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий составляет - % с площадью - тыс. кв. м.

Доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, *нуждающихся* в благоустройстве - % с площадью - тыс. кв. м.

Площадь благоустроенных общественных территорий, *приходящихся на 1 жителя* муниципального образования – 403,25 тыс. кв. м.

Несмотря на реализуемые мероприятия, уровень благоустройства более 40% дворовых территорий можно охарактеризовать, как неудовлетворительный.

Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие междворовых проездов и дворовых территорий. Кроме того, резко возросшее количество личного автотранспорта привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенных стоянок для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.

Отсутствуют элементы озеленения, детские игровые площадки.

**Цели и задачи Программы.**

Целью данной подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Ломинцевское Щекинского района.

Задачи подпрограммы:

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Ломинцевское Щекинского района ;

 - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования Ломинцевское Щекинского района;

 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Ломинцевское Щекинского района.

**Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы**

**«Формирование современной городской среды**

**в муниципальном образовании Ломинцевское Щекинского района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения по годам реализации подпрограммы** | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | **Исполнитель (соисполнитель)** |
| **Всего** | **в том числе за счет средств:** |
| **федерального бюджета** | **бюджета Тульской области** | **бюджета МО Щекинский район** | **бюджета МО Ломинцевское Щекинского района** | **внебюджетных источников** |
| **1 мероприятие: Благоустройство дворовых территорий** | 2018-2024 гг. | **540,0** | **-** | **-** | **-** | **540,0** | **-** | Администрация МО Ломинцевское |
| **2 мероприятие: Благоустройство территорий общего пользования.** | 2018-2024 гг. | **1470,0** | **-** | **-** | **-** | **1470,0** | **-** | Администрация МО Ломинцевское |

 В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для жизни, работы и отдыха населения на территории муниципального образования Ломинцевское Щекинского района

**Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем расходов (тыс. руб.)** |
| **Всего** | **в том числе по годам:** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Муниципальная подпрограмма | **Формирование современной городской среды****в муниципальном образовании Ломинцевское Щекинского района** | Всего | **2010,0** | **1470,** | **100,0** | **100,0** | **170,0** | **170,0** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Бюджет Тульской области |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Бюджет МО Щекинский район | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет МО Ломинцевское Щекинского района | **2010,0** | 1470,0 | 100,0 | 100,0 | 170,0 | 170,0 | - | - |
| Внебюджетные источники | **-** | - | - | - | - | - | - | - |

**Механизмы реализации муниципальной программы**

Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование рычагов муниципальной экономической, финансовой и бюджетной политики в области благоустройства с учетом интересов населения пос. Ломинцевский Щекинского района.

Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является администрация муниципального образования Ломинцевское Щекинский район.

Исполнители программных мероприятий определяются после утверждения подпрограммы на конкурсной основе либо в ином порядке в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий с учетом привлечения внебюджетных источников, перечня проектов по реализации программных мероприятий, проведения конкурсов на исполнение конкретных проектов, проектов соглашений (договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов.

К перечню работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта относятся:

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило, Дом культуры или библиотека);

- благоустройство территории вокруг памятника;

- установка памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- реконструкция мостов/переездов внутри поселений;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило, центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков.

 Благоустройство дворовых территорий планируется, исходя из минимального перечня работ.

К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов относится:

- ремонт дворовых проездов,

- освещение дворовых территорий,

- установка скамеек,

- установка урн для мусора.

**К дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на которые предоставляются субсидии относятся:**

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- устройство расширений проезжих частей дворовых территорий МКД;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок

-устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них,

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

-озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

-установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц;

- ремонт отмосток МКД.

Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется при финансовом и трудовом участии граждан.

При реализации программ предусматривается:

а) **финансовое и трудовое участие граждан** и заинтересованных организаций, при этом реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме не менее 1,0 % от общей стоимости таких работ.

**Трудовое участие** предусматривается при выполнении и минимального и дополнительного перечней работ и может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования), уборка мусора после производства работ, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев

Количество жителей, принимающих **трудовое участие**, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в муниципальной программе, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа).

Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных работ, представляет в Администрацию отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном Администрацией МО района, или копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленный муниципальным образованием.

б) **привлечение** к участию в мероприятиях по благоустройству **студенческих отрядов**, к разработке дизайн – проектов – **специалистов архитектурных специальностей ВУЗов**, в том числе выпускников и архитекторов;

в) проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других **маломобильных групп населения**, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

г) проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий и т.д.);

д) **синхронизация** с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов, в том числе с приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги»;

е) **типовая визуализация** образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территорий из минимального перечня работ (приложении №2**)**

ж) **указание нормативной стоимости** по всем видам работ, которые входят **в минимальный** и дополнительный перечень работ по благоустройству территорий приложении №1**);**

з) **осуществление общественного контроля**;

**Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы.**

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальных программ на 2018-2024 годы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций.

Основные принципы и подходы по привлечению граждан и общественных организаций к обсуждению проекта муниципальной программы включают в себя следующие мероприятия:

 - в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи общественного пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;

 - все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий;

 - открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

 - все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей муниципального образования;

 - вовлечение школьников и студентов, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к развитию муниципального образования.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем.

Включение дворовой территории в адресный перечень Программы без решения заинтересованных лиц не допускается.

**Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы.**

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной программы на уровне муниципального образования Ломинцевское Щекинского района постановлением администрации муниципального образования Ломинцевское Щекинского района № 118 от 19.09.2017 [Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» муниципального образования Ломинцевское Щекинского района](http://www.molomincevskoe.ru/files/File/2017/postan118.doc) «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», предусматривающее в том числе, формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы.

Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, обсуждения дизайн-проектов, координации за ходом проведения и приемки выполненных работ.

Контроль за соблюдением муниципальным образованием Ломинцевское Щекинского района условий предоставления субсидий будет осуществляться министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области - главным распорядителем средств бюджета области.

**Адресный перечень объектов, нуждающихся в благоустройстве в муниципальном образовании Ломинцевское Щекинского района»**

**(исходя из поданных заявок)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, объекта | Перечень выполняемых работ |
|
| 1 | Придомовые территории: ул. Центральная ТЖРУ, д. 2ул. Центральная ТЖРУ, д. 3ул. Центральная ТЖРУ, д. 8ул. Луговая, д. 8аул. Луговая, д. 12ул. Луговая, д. 13ул. Луговая, д. 14ул. Луговая, д. 15ул. Луговая, д. 16 | Установка детской площадки |
| 2 | Общественные территории | 1. Благоустройства площади между ул. Лесная, д. 1. и ул. Центральная, д. 122. Благоустройства сквера в п. Ломинцевский |

**Условие о проведении работ по благоустройству в части**

**обеспечения доступности для маломобильных групп населения.**

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов**

Дизайн–проект создается для каждой дворовой территории и каждого места общего пользования и состоит из:

- титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;

- пояснительной записки, указывающей виды работ;

- план – схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;

- листа согласования дизайн – проекта.

Лист согласования дизайн-проекта для дворовых территорий подписывается физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирных домов, и уполномоченным представителем муниципального образования Ломинцевское Щекинского района.

**Анализ рисков реализации программы**

Реализация основного мероприятия «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Ломинцевское Щекинского района» подпрограммы сопряжена с определенными рисками, которые могут оказать влияние на конечные результаты реализации включенных мероприятий.

Бюджетные риски связаны с дефицитом регионального и местного бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию основного мероприятия. Это потребует внесения изменений в саму подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и задач основного мероприятия программы. Сокращение финансирования негативным образом скажется на показателях основного мероприятия подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада основного мероприятия в улучшение качества жизни населения.

Социальные риски связаны с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий. Для минимизации данных рисков проводятся общие собрания собственников помещений в многоквартирных жилых домах с участием представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, на которых разъясняются основные положения основного мероприятия программы, осуществляется дополнительное информирование через Интернет-ресурсы, СМИ, специальные стенды, расположенные в местах массового скопления людей, объявления на информационных досках жилых домов и общественных организаций, социальные сети.

Управленческие (внутренние) риски, связаны с неэффективным управлением реализацией основного мероприятия программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией основного мероприятия. Основными мерами для минимизации влияния указанных рисков:

-  регулярный мониторинг реализации основного мероприятия подпрограммы;

-  открытость и подотчетность;

-  методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;

-  информационное сопровождение и общественные коммуникации;

-  создание общественной комиссии для организации обсуждения основного мероприятия программы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией основного мероприятия после ее утверждения.

**Приложение №1**

**к муниципальной программе «Формирование современной**

**городской среды на 2018-2024 годы**

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Единица измерения** | **Единичная расценка, руб.** |
| **Работы, входящие в минимальный перечень\*** |
| Ремонт внутриквартального проезда (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 604 |
| Ремонт тротуара (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 621 |
| Строительство тротуара (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 1680 |
| Устройство тротуарной плитки | 1 кв. м | 1896 |
| Замена бортового камня | 1 п. м | 1572 |
| Установка бортового камня | 1 п. м | 1247 |
| Замена поребрика | 1 п. м | 1198 |
| Установка поребрика | 1 п. м | 873 |
| Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | 2930 |
| Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) | 1 шт. | 8488 |
| Установка скамейки (со стоимостью скамейки) | 1 шт. | 8115 |
| Установка урны (со стоимостью урны) | 1 шт. | 3035 |
| Демонтаж старой опоры наружного освещения и монтаж новой опоры | 1 шт. | 11228 |
| Монтаж новой опоры наружного освещения | 1 шт. | 9609 |
| Установка светильника с лампой | 1 шт. | 7438 |
| Подвеска нового самонесущего изолированного провода с комплектующими (со стоимостью материала) | 1 шт. | 1298 |
| **Работы, входящие в дополнительный перечень** |
| Строительство автостоянки\* (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 1277 |
| Посадка 1 дерева лиственных пород с открытой корневой системой (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – липа разнолистная | 1 ед. | 2569 |
| Посадка 1 дерева лиственных пород с круглым комом земли 0,8х0,6 м (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – липа разнолистная | 1 ед. | 11886 |
| Посадка 1 дерева лиственных пород с круглым комом земли 0,8х0,6 м (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – ель колючая | 1 ед. | 13432 |
| Посадка 1 кустарника в группу (посадка одиночных кустарников с круглым комом земли 0,25х0,2 м) (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – кизильник | 1 ед. | 1598 |
| Создание 1 м живой однорядной изгороди путем посадки саженцев кустарников с оголенной корневой системой (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – кизильник | 1 м | 1112 |
| Устройство 1 кв. м газона обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см (подготовка почвы, посев газона) | 1 м2 | 303 |
| Устройство 1 кв. м цветника с однолетним посадочным материалом, плотность посадки 40 шт./кв. м (устройство корыта, подготовка почвы с подсыпкой 20 см растительной земли, посадка цветов) | 1 м2 | 1273 |
| - качалка-балансир-песочница- детский игровой комплекс малый- горка- песочный дворик с горкой- детский спортивный комплекс- домик-беседка- машинка Детская площадка(с монтажом)\*\*- детский комплекс- домик-беседка «Карета» | 1 ед. | 17052812923813610623535851103431416097870355890 |

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе «Формирование современной**

**городской среды на 2018-2024 годы»**

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

1. **Уличный фонарь**

****

1. **Скамья**

****

1. **Урна**

