ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛОМИНЦЕВСКОЕ

ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМИНЦЕВСКОЕ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О мерах по подготовке к пожароопасному периоду,

усилению охраны населённых пунктов и лесов

от пожаров на территории муниципального образования

Ломинцевское Щёкинского района в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Законом Тульской области от 11.11.2005 № 641-ЗТО «О пожарной безопасности в Тульской области», постановлением правительства Тульской области от 28.12.2015 № 616 «О мерах по усилению охраны лесов от пожаров на 2016 год», на основании Устава муниципального образования Ломинцевское Щекинского района администрация муниципального образования Ломинцевское Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав оперативного штаба по контролю за пожароопасной обстановкой на территории муниципального образования Ломинцевское Щекинского района в 2016 году (Приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, усилению охраны населённых пунктов и лесов от пожаров на территории муниципального образования Щекинский район на 2016 год (Приложение 2).

3. Постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Ломинцевское Щекинского района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Задеева Ю.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

муниципального образования

Ломинцевское Щекинского района 			            В.Н.Маркс

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Ломинцевское Щёкинского района

от 26.04.2016   № 88

СОСТАВ

оперативного штаба по контролю за пожароопасной

обстановкой на территории муниципального образования

Ломинцевское Щекинского района в 2016 году

| Начальник штаба Заместитель начальника штаба | Глава администрации муниципального образования Ломинцевское Щекинского района - заместитель главы администрации - председатель КЧС и ОПБ администрации МО Ломинцевское Щекинского района; |
| --- | --- |
| Члены штаба: | -консультант по земельным отношениям администрации МО Ломинцевское Щекинского района; - консультант по работе с населением администрации МО Ломинцевское Щекинского района; - начальник ПЧ-40 (по согласованию) |

| Заместитель главы администрации МО Ломинцевское Щекинского района | Задеев Ю.В. |
| --- | --- |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Ломинцевское Щёкинского района

от 26.04.2016   № 88

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке к пожароопасному периоду,

усилению охраны населённых пунктов и лесов

от пожаров на территории муниципального образования

Ломинцевское Щекинский район на 2016 год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Профилактические мероприятия при подготовке к пожароопасному периоду |
| 1. | Обеспечить проведение превентивных мероприятий по противопожарному обустройству полей, граничащих с населенными пунктами и лесными участками. | до 30.04. | Администрация МО Ломинцевское Щекинского района |
| 2. | Разработать (откорректировать) порядок привлечения сил и средств по ликвидации пожаров в населенных пунктах. | до 30.04. | Администрация МО Ломинцевское Щекинского района |
| 3. | Разработать (откорректировать) - состав комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ); - наличие сил и средств, имеющихся в организациях и привлекаемых к тушению лесных пожаров согласно расчётам; - планы эвакуации населения из пожароопасных зон лесных массивов; | до 30.04. | Администрация МО Ломинцевское Щекинского района |
| 4. | Проверить установку звуковых оповещателей (рынд) в населенных пунктах, подверженных риску пожара со стороны лесных массивов и полей. Акты проверок предоставить в отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щёкинского района. | до 30.04. | Администрация МО Ломинцевское Щекинского района |
| 5. | Разработать и выполнить мероприятия по недопущению переброски огня при горении сухой растительности, лесных пожарах на здания и сооружения, населенные пункты, объекты экономики, прилегающих к лесному фонду (устройство защитных противопожарных разрывов, минерализованных полос, удаление сухой растительности, опашка и др.). | до 30.04. | Администрация МО Ломинцевское Щекинского района |
| 6. | Обеспечить содержание в исправном состоянии дорог, проездов и подъездов к водоисточникам, используемым для целей пожаротушения. Привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни и пожарные пирсы). | до 30.04. | Администрация МО Ломинцевское Щекинского района |
| 7. | Организовать проведение разъяснительной работы с населением по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, а также обеспечить регулярное информирование о складывающейся пожароопасной обстановке и действиях при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. | в течение пожароопасного периода | Администрация МО Ломинцевское Щекинского района |
| 8. | На заседаниях КЧС и ОПБ администрации Щекинского района организовать рассмотрение вопросов по выполнению мероприятий при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. | до 01.05. | КЧС и ОПБ администрации МО Ломинцевское Щекинского района, |
| 9. | Уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов КЧС и ОПБ, обеспечить их готовность к выполнению поставленных задач при наступлении пожароопасного периода. | апрель-май | КЧС и ОПБ администрации МО Ломинцевское Щекинского района, |
| 10. | Подготовить и провести учения по тушению природных пожаров на территории муниципального образования | 15.04. | ПЧ-40, администрация МО Ломинцевское Щекинского района |
| II. Организационно-технические мероприятия при наступлении пожароопасного периода |
| 1. | Обеспечить выполнение комплекса предупредительных и противопожарных мероприятий на противопожарный сезон 2016 года. | в течение пожароопасного периода | Администрация МО Ломинцевское Щекинского района |
| 2. | Обеспечить проведение противопожарной пропаганды | в течение пожароопасного периода | Администрация МО Ломинцевское Щекинского района |
| 3. | Организовать разъяснительную работу с населением по недопущению огневой очистки лесосек от порубочных остатков, сжигания мусора и отходов в лесу, разведения костров в местах, не отведенных для этих целей. Своевременно устанавливать ограничения и запреты посещения гражданами лесов и въезда транспортных средств, в период высокой пожарной опасности. | в течение пожароопасного периода | Администрация МО Ломинцевское Щекинского района |
| 4. | Организовать контроль за выполнением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях с массовым пребыванием людей, расположенных в пожароопасных зонах. | в течение пожароопасного периода | Администрация МО Ломинцевское Щекинского района |
| 5. | Организовать проведение патрулирования наиболее пожароопасных участков. | в течение пожароопасного периода | Администрация МО Ломинцевское Щекинского района |
| 6. | Организовать взаимодействие с органами внутренних дел по обеспечению в выходные и праздничные дни контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в местах массового отдыха людей. | выходные и праздничные дни | Администрация МО Ломинцевское Щекинского района |
| 7. | Организовать контроль за установкой в пожароопасных районах и лесных массивах наглядной агитации (плакатов, аншлагов). | с наступлением пожароопасного периода | Администрация МО Ломинцевское Щекинского района |

| Заместитель главы администрации МО Ломинцевское Щекинского района | Задеев Ю.В. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

от26 апреля2016.	                                                                                            № 88